## CRONOGRAMA
DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Cronograma Elaboración Proforma Presupuestaria
Ejercicio Fiscal 2025
Actividades | Fecha |  | Responsable
| Inicio | Fin
Preparación de Plataforma periodo fiscal año 2025 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Unidad de Presupuesto, Contabilidad y Cómputo
Presentación de Presupuesto a la comisión para su análisis | 2025-01-06 | 2025-01-10 | Comisión de Presupuesto
Realizar cambios solicitados de Proforma Presupuestaria 2025 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Unidad de Presupuesto
Vicerrectorado Administrativo remite Proforma Presupuestaria 2025 consolidada al Sr. Rector. | 2025-01-20 | 2025-01-21 | Vicerrectorado Administrativo
Aprobación de Proforma Presupuestaria 2025 por Consejo Universitario. | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Consejo Universitario
Distribución de proforma aprobada a la Comunidad Universitaria | Enero 2025 | Enero 2025 | Consejo Universitario
ENTRA EN VIGENCIA PRESUPUESTO | Enero 2025 | Diciembre 2025

## CRONOGRAMA DETALLADO
DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Cronograma Elaboración Proforma Presupuestaria
Ejercicio Fiscal 2025
Vicerrectorado Administrativo
Actividades | Número de Carreras | Fecha |  | Hora | Responsable
|  | Inicio | Fin
Preparación de Plataforma periodo fiscal año 2025 |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 |  | Unidad de Presupuesto, Contabilidad y Cómputo
Revisión Comisión de Presupuesto Arquitectura- Economia y Empresa | Arquitectura: 3 Econ y Emp: 10 |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Decano Facultad
Revisión Comisión de Presupuesto Ciencias de la Salud | Salud: 5 |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Decano Facultad
Revisión Comisión de Presupuesto Jurisprudencia y Psicologia, Educacion, Comunicacion | Jurisprudencia:2 Psicologia : 5 |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Decano Facultad
Revisión Comisión de Presupuesto Tecnica | Tecnica: 6 |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Decano Facultad
Revisión Comisión de Presupuesto Ingenierìa-Artes y Humanidades | Ingenieria:2 Artes:4 |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Decano Facultad
Revisión Comisión de Presupuesto SED y Sistema de Posgrado | SED: 6 y Posgrado |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Director Sist/ Posgrado
Revisión Comisión de Presupuesto UEFS Y Administración Central | UEFS Administración Central |  |  |  | U/Presupuesto, Vicerrectorado Administrativo, Rector de Unidad Educativa- Director Administrativo
Realizar cambios solicitados de Proforma Presupuestaria 2025 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Unidad de Presupuesto
Vicerrectorado Administrativo remite Proforma Presupuestaria 2025 consolidada al Sr. Rector. |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | Vicerrectorado Administrativo
Aprobación de Proforma Presupuestaria 2025 por Consejo Universitario. |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | Consejo Universitario
Distribución de Proforma aprobada a la Comunidad |  | Enero 2025 | Enero 2025 |  | Consejo Universitario
Entra en vigencia Presupuesto |  | Enero 2025